Projeto Final em Engenharia de Computação 2
Plano de Projeto

# Introdução
No plano de projeto será descrita como deve ser realizado o desenvolvimento do sistema de informação e como será realizada a sua implementação. Visando assim detalhar quais os objetivos e como se pretende atingir os objetivos elencados. Nesse caso o objetivo principal é determinar atividades que permitam que seja desenvolvido o sistema seguindo a configuração proposta no Projeto Final em Engenharia de Computação.
# Organização do projeto
Todo o projeto será desenvolvido por Mariana Sampaio, sendo assim desde a fase de levantamento de requisitos a implementação do sistema de software.
# Práticas e Medições do Trabalho
Para desenvolver o trabalho será preparado um ambiente de desenvolvimento que permite desenvolver o projeto utilizando html, css e javascript. Como banco de dados para integração será utilizado o Firebase.
# Marcos e Objetivos do Projeto

Iteração	Principais Objetivos (riscos e cenários de caso de uso)	Marco programado	Velocidade Alvo
I1	Objetivos / Determinar a fase de iniciação do projeto de acordo com o OpenUp. / Entregar o documento de visão e plano de projeto seguindo o template do OpenUp.	15/07/2022 - 26/07/2022	11
I2	Objetivos / Identificar e Refinar os requisitos. / Entregar cenários de caso de uso.	29/07/2022 - 26/08/2022	11
I3	Objetivos / Definir uma abordagem técnica. / Entregar uma visualização da arquitetura.	27/08/2022 - 03/09/2022	11
I4	Objetivos / Iniciar a fase de elaboração. / Identificar e Refinar os requisitos	04/09/2022 - 14/09/2022	11
I5	Objetivos / Desenvolver a arquitetura. / Entregar um esquema da arquitetura.	15/09/2022 - 27/09/2022	11
I6	Objetivos / Desenvolver solução incremental. / 10. Verificar os cenários e casos de uso.	28/09/2022 - 08/10/2022	10
I7	Objetivos / Testar a solução / 11. Finalizar a fase de elaboração.	09/10/2022 - 19/10/2022	10

# Implementação

Como foco para a implementação será seguir as datas de interações apontadas acima de forma que o projeto siga em desenvolvimento. As datas apontam como deve ocorrer o progresso e com isso é possível determinar a estimativa de que em 02/10/2022 será feita a implementação completa, sendo assim, será entregue por fim uma arquitetura que segue a configuração proposta e como pontos de marco foram estabelecidas fases do ciclo de vida do OpenUp que devem ser seguidas como controle do projeto.